## POC 報價單
Asgard AI × 杰隆印刷 POC 報價單
報價日期：2026-05-16 | 有效期：30 日（自報價日起） | 案件編號：________ |  | 聯絡人：________
[A] Asgard 平台訂閱費（持續性月費，與下方一次性費用分開）
方案 | Basic-Lite（依正式上線使用量可升級至 Regular NT$ 50,000/月 或 Plus NT$ 100,000/月）
月費 | NT$ 20,000 / 月
付款方式（擇一）
☐ 信用卡月扣 | NT$ 20,000 / 月（每月自動扣款）
☐ 年付開立發票 | NT$ 240,000 / 年（一次開立，預付一年）
[B] 一次性 POC 導入服務（4-6 週，單價 NT$ 20,000 / 人天 = 8 小時）
項目 | 工作內容 | 人天 | 單價 | 小計
──── W1-W2 Phase A：基礎架構 + DB Schema + AP Server 部署 ────
雲端環境規劃與建置 | GCP / AWS 帳號設定、VPC、IAM、Secret 管理 | 0.5 | 20000
DB Schema 設計與建置 | 訂單草稿 / 客戶 / 對話紀錄 / 知識庫 schema | 1 | 20000
AP Server 部署 | 後端服務容器化、反向代理、TLS 設定 | 1 | 20000
CI/CD 與基本監控初始化 | GitHub Actions、Log/Error 監控初始化 | 0.5 | 20000
Phase A 階段小計
──── W3-W4 Phase B：核心對話流 + Odin 工作流建置 ────
Odin 工作流設計 | 接單主流程、條件分支、轉接邏輯（於 Odin Studio 內設計） | 1 | 20000
對話 Prompt 與欄位偵測邏輯 | LLM Prompt 工程、欄位缺口偵測、白話追問生成 | 1 | 20000
Chatbot 前端 UI 開發 | 嵌入式對話框、訊息流、模擬圖預覽元件 | 1 | 20000
Session 管理 + 訂單草稿 API | Session 持久化、訂單 JSON schema、後端 API | 1 | 20000
Phase B 階段小計
──── W5-W6 Phase C：進階功能 + UAT + 教育訓練 ────
圖檔上傳解析 | LLM Vision 串接、設計稿色數與尺寸建議 | 0.5 | 20000
AI 模擬圖生成 | Image Gen API 串接、貼標情境圖輸出 | 0.5 | 20000
舊客識別查詢 | Email / 電話比對、歷史訂單帶入流程 | 0.5 | 20000
情緒偵測 + 真人轉接通知 | 情緒分類、Email / LINE Webhook 通知 | 0.5 | 20000
UAT 支援 + 上線部署 | Bug 修正、上線切換、煙霧測試 | 0.5 | 20000
教育訓練與文件交付 | 業務操作訓練（1 小時）、技術交接文件 | 0.5 | 20000
Phase C 階段小計
[C] Phase 2 進階模組（另行報價，不計入本次總價）
Sindri Agent Hub | 多 Agent 編排（取代 Phase 1 由 Odin + 客製化程式組成的單一 LLM 對話） |  |  | 另行報價
Mimir Data Insight | 數據洞察儀表板（取代 Phase 1 的基本 DB 報表） |  |  | 另行報價
[D] 一次性 POC 導入服務 加總
一次性導入服務小計（未稅）
營業稅 5%
含稅總價
★ 本份總價僅為 POC 一次性導入服務費用；Asgard 平台訂閱費另計（見 [A] 區）
[E] 備註
假設與排除：
1. 不含杰隆印刷既有 ERP / 生產系統的整合與對接
2. 不含 LINE 官方帳號 / FB Messenger 等通道串接（Phase 2 規劃）
3. 不含自動報價計算邏輯（需杰隆提供定價模型）
4. 雲端基礎設施費用（GCP / AWS）由客戶以實際使用量支付
付款條件建議：簽約 30% / 中期驗收 40% / 最終驗收 30%
報價有效期：自報價日起 30 日
客戶簽章：______________________ |  | 日期：______________
Asgard AI：______________________ |  | 日期：______________